ĐỌC LẠI BURNDOWN CHART SPRINT ĐẶT XE GHÉP

Phần 1 – Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc thể hiện số giờ làm việc đội đã dùng | Sai | Quy tắc quy định trục Y là khối lượng còn lại (Story Points | Trục Y biểu diễn số Story Points còn lại, không phải số giờ đã sử dụng |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm/ngày và chạm 0 vào ngày 10 | Đúng | Tổng 40 SP, 10 ngày 40 ÷ 10 = 4 SP/ngày; ngày 10 đạt 0 SP | Đây chính xác là đường lý tưởng của Sprint |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5 đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội làm việc rất ổn định | Sai | Ngày 2 5 đều còn 36 SP, trong khi đường lý | Đường thực tế đi ngang nghĩa là khối lượng còn lại không giảm, cần kiểm tra nguyên nhân và xử lý sớm, không phải dấu hiệu tiến độ ổn định |
| N4. Suốt Sprint đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội nhanh hơn kế hoạch | Sai | Ví dụ ngày 5: thực tế 36 SP, lý tưởng 20 SP thực tế cao hơn đường lý tưởng. Ngày 10 thực tế vẫn 20 SP, thay vì 0 | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng trong phần lớn Sprint đội chậm hơn kế hoạch và kết thúc Sprint còn 20 SP |

Phần 2 – Vá lỗi

Hiện tượng 1 – N1 hiểu sai trục Y:
Scrum Master cần sửa cách đọc biểu đồ ngay khi review báo cáo, nhắc cả đội rằng trục Y là Story Points còn lại, để tránh đánh giá sai tiến độ

Hiện tượng 2 – Đường thực tế đi ngang từ ngày 2–5:
Ngay từ ngày 2, Scrum Master cần cùng Developers kiểm tra Daily Scrum để tìm nguyên nhân bị đình trệ. Developers xử lý trở ngại hoặc chia nhỏ công việc nếu cần

Hiện tượng 3 – Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng:
Từ khi phát hiện chênh lệch, Scrum Master và Developers cần trao đổi trong Daily Scrum để điều chỉnh cách làm, gỡ impediment và ưu tiên hoàn thành các User Story quan trọng trong những ngày còn lại của Sprint

Hiện tượng 4 – Kết thúc Sprint còn 20 SP:
Cuối Sprint, Developers báo cáo Increment thực tế, Product Owner xem xét những gì đã hoàn thành, các hạng mục chưa đạt Definition of Done không được coi là Done và cần được đưa trở lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên